Tunis, le 24/05/2021

ASSURANCES STAR

Réf         : PP210521/ST

Affaire   : Projet réaménagement & extension d’un Immeuble de bureaux

En R+2 sis à Place de la monnaie. TUNIS.

Lot         :	Structure

Objet     : Procèdes de démolition et de stabilisation.

« Procèdes de stabilisation»

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis sur les techniques de blindage pour assurer la stabilisation de la façade existante, relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05/2021 | PLANS D'IDENTIFICATION DES PLANCHERS A DEMOLIR | 21/05/2021 |
| 2 | 05/2018 | ETAT PROJETE : FONDATION ET RDC | 21/05/2021 |
| 3 | 05/2018 | ETAT PROJETE 1er ET 2éme étage | 21/05/2021 |

AVIS :

STABILISATION DU MUR DE LA FACADE D’UN IMMEUBLE EN REHABILITATION

I) AVANT PROPOS :

Nous vous remettons un rapport de recommandation pour :

- Les travaux de démolition de l’immeuble.

- Conservation et la stabilisation du mur de la façade lors des travaux de démolition, réhabilitation et reconstruction de l’immeuble

L’immeuble est composé d’un RDC et deux étages sis à PLACE DE LA MONNAIE - Tunis.

Les travaux de démolition des ouvrages doivent être exécutés suivant les règles de l’art, utilisation des matériels convenable aux dimensions de l’ouvrage à démolir et des phases d’exécution qui assurent la sécurité et la solidité des ouvrages restants (tel que étayement, blindage …etc….).

En général, avant et pendant la démolition, il est nécessaire d’effectuer une consolidation, ou un renforcement des éléments structuraux, qui devront être préservés pour maintenir les murs que l’on veut stabiliser. Cette procédure vise à stabiliser de possibles fissures, voire à protéger les murs d’effondrement, ce qui pourrait survenir avec les compressions et décompressions, les vibrations et les impacts de la démolition et de la nouvelle construction.

II) RECOMMANDATION POUR LES TRAVAUX DE DEMOLITION :

Les travaux de démolition doivent être précédés des :

- Travaux de consolidation et stabilisation de mur de la façade à conserver.

- Protection des passagers, habitants et maisons de l’impasse des Plâtriers.

- Fermer toutes les ouvertures sur la Rue.

De même les travaux de démolition seront exécutés suivant les étapes suivantes:

- 1er étape : étayement des tous le plancher haut RDC et plancher haut 1er étage.

- 2ème étape : démolition du plancher haut 2ème étage.

- 3ème étape : Conserver l’étayement du plancher haut RDC et Dégager seulement l’étayement de la zone à démolir du plancher haut 1er étage.

- 4ème étape : Démolition du 1er étage.

- 5ème étape : Dégager seulement l’étayement de la zone à démolir du plancher haut RDC.

- 6ème étape : Démolition du RDC.

III) RECOMMANDATION DE DEMOLITIONS ET DE RECONSTRUCTION :

- A ne pas stocker les gravois sur les planchers au cours des travaux de démolition.

- A dégager les gravois au fur et à mesure des travaux de démolition.

- Les travaux de démolition seront exécutés avec un marteau de 7 kg maximum.

- Avant d’entamer les travaux de démolition et au cours des travaux de construction le renforcement des ouvertures, des fenêtres, et des portes est indispensable, quel que soit le type de structure de soutien destiné à être utilisé. Dans des zones périphériques, il existe une grande concentration de contraintes, ce qui entraîne généralement l’apparition de fissures. De plus si la façade a beaucoup de baies, elle devient un élément de faible rigidité, déformable, et donc assez instable.  Ainsi au vue des deux objectifs suivants (éviter l’apparition de nouvelles fissures et augmenter la rigidité de la façade) on peut utiliser l’un des procédés suivants :

a)-  Bastaings en bois.

b)-  Fermeture des baies avec des agglomérés ou briques.

c) -Renfort avec des profilés métalliques

- En cas de fermeture des baies avec des agglomérés ou briques l’utilisation de clouage est un complément et consiste à appliquer des tiges d’acier entres l’ancien mur et la maçonnerie de fermeture des baies dans des trous préalablement ouverts dans l’ancienne maçonnerie de petit diamètre, et qui seront ensuite scellés. Le scellement peut être réalisé avec des produits chimiques ou avec un coulis approprié, ce qui permettra un ancrage mécanique.et produire ou renforcer le lien les différentes  parties pour qu’elles commencent à fonctionner comme une seule.

IV) - STABILISATION DE MUR DE LA FACADE :

Le montage du système de soutien de mur de la façade doit être la première étape de l’exécution proprement dite des travaux, avant toute démolition, ou par étapes avec la démolition. En général la structure est assemblée par l’extérieur et à l’intérieur avant la démolition.

La technique consiste à :

IV-1)- 1er et 2ème étages : Relier directement au mur à soutenir des éléments métalliques en Fer en UPN 120 à l’intérieur et à l’extérieur (Voir détail -1- ci-joint au rapport ) fixés soit par des tiges ou des boulons qui transpercent les murs totalement ou par les ouvertures actuelles. Les liaisons doivent être soigneusement pensées et bien exécutées, et également méticuleusement retirées. Les éléments métalliques verticaux sont appliqués à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment au niveau des dalles, améliorant les connexions mur plancher et les parties supérieures et inférieures des murs et espacés de 3 m au maximum. Les éléments horizontaux sont appliqués sur la partie supérieure à 1,00 m du plancher  et liés aux éléments verticaux,  Les liaisons entre les éléments de la structure peuvent être soudées ou boulonnées, ces dernières ayant l’avantage d’être plus facilement réutilisables et aussi plus faciles à exécuter sur le site. Pour réaliser des soudures de qualité, on doit avoir des conditions in-situ irréprochables tels que plates-formes, équipements spéciaux pour les travailleurs, ce qui rend ce travail plus long et plus difficile.

IV-2)- RDC :

- Au niveau plancher haut RDC, relier directement au mur à soutenir des éléments métalliques en Fer en UPN 120 à l’intérieur et à l’extérieur ( Voir détail -1- ci-joint au rapport ) fixés soit par des tiges ou des boulons qui transpercent les murs totalement ou par les ouvertures actuelles. Les liaisons doivent être soigneusement pensées et bien exécutées, et également méticuleusement retirées. Les éléments métalliques verticaux sont appliqués à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment au niveau des dalles, améliorant les connexions mur plancher et les parties supérieures et inférieures des murs et espacés de 3 m au maximum. Les éléments horizontaux sont appliqués sur la partie supérieure à 1,00 m du plancher  et liés aux éléments verticaux,  Les liaisons entre les éléments de la structure peuvent être soudées ou boulonnées, ces dernières ayant l’avantage d’être plus facilement réutilisables et aussi plus faciles à exécuter sur le site. Pour réaliser des soudures de qualité, on doit avoir des conditions in-situ irréprochables tels que plates-formes, équipements spéciaux pour les travailleurs, ce qui rend ce travail plus long et plus difficile.

- Au niveau Chape et mur du RDC l’assemblage de la structure commence par l’exécution des fondations en gros béton des profilés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, l’étape suivante est la liaison des profilés en IPE 160 aux murs à retenir sur une hauteur maximale de 2,00 m ( Voir Détail – 1-  ci-joint au rapport ). Ensuite on réalise l’assemblage de la structure par deux  IPE 160 une en bas et l’autre en haut. Les liaisons entre les éléments de la structure peuvent être soudées ou boulonnées,

- Les liaisons entre les profilés intérieurs et extérieurs des façades sont à matérialiser par des tiges et des profilés. Ces éléments peuvent être  liaisonnés au niveau des portes et des fenêtres. Si les baies sont remplies avec de la maçonnerie, on réalise des ouvertures pour les mettre en place.

V)- CONSILIDATION ET REPARATION  DU MUR DE LA FACADE A CONSERVER :

La  consolidation se fait  par zones particulières, ou sur toute la surface de la façade. Le procédé de consolidation est destiné à corriger ou à prévenir l’apparition d’anomalies, afin de donner une cohérence et résistance plus grandes, à l’aide de remplissage des vides et réparation des fissures.

Les interventions doivent être planifiées et suivre une méthodologie qui permet de comprendre les anomalies afin de les éliminer et de décider la technique à adopter, pour qu’elle soit compatible et plus efficace. Afin d’améliorer les caractéristiques mécaniques de la maçonnerie, elles se feront en plusieurs étapes :

• Grattage des zones qui présente des anomalies.

• Liaison entre les parties de la maçonnerie fissurées par des S en HA 8.

• Remplissage des vides par un colis en ciment avec un adjuvant d’accrochage.

•  L’application d’un enduit grillagé.

• Enlever les pierres détachées, suivi d’un lavage afin d’éliminer toutes les substances qui peuvent entraver la bonne connexion entre les matériaux. Ensuite on projette un coulis de ciment d’une certaine épaisseur, qui peut être renforcé par un grillage en acier galvanisé. Le coulis de ciment peut être appliqué de façon traditionnelle.

• Le contrôle et le suivi de l’efficacité de l’intervention.

Avant de procéder à la consolidation de la maçonnerie, il est nécessaire de faire très attention aux matériaux. Les matériaux actuellement utilisés sont différents de ceux utilisés à l’époque, de ce fait, il faut faire un effort pour utiliser des matériaux ayant des caractéristiques similaires pour ne pas provoquer l’apparition de nouvelles anomalies en raison d’incompatibilité physique, mécanique ou chimique.

VI) – REALISATION DE LA NOUVELLE STRUCTURE :

La réhabilitation de ce bâtiment avec la préservation du mur de la façade, il doit y avoir une compatibilité entre la nouvelle structure et l’ancienne, pour qu’il y ait une meilleure utilisation possible de la construction. Lorsqu’on met en œuvre la nouvelle structure, l’élément à préserver n’a qu’une fonction architecturale.  Donc ces éléments ne fonctionnant pas comme résistants, on doit s’assurer que la nouvelle structure les appuie, et ne leur transmet pas de charges.

Un des problèmes à résoudre lors de la reconstruction de ce bâtiment est de trouver le moyen de le connecter de façon permanente à la nouvelle structure de soutien. La solution sera de réaliser une fixation mécanique qui doit satisfaire aux exigences suivantes :

• Retenir l’élément, l’empêchant de se déplacer indépendamment de la structure.

• Ne pas transmettre les charges de la nouvelle structure.

• Être capable de s’adapter aux petits déplacements différentiels entre la nouvelle et la vieille structure sans dommages pour l’une et l’autre.

On utilise couramment une fixation à l’intérieur du mur, en insérant des tiges d’acier, scellées avec un coulis de ciment, de mortier, ou des résines, en laissant une partie ou la nouvelle structure ira se fixer.

VII) – DEMONTAGE :

Après achèvement de la nouvelle construction et la connexion au mur de la façade conservé, la structure utilisée pour soutenir le mur peut être enlevée. Ce démantèlement de la structure doit être fait soigneusement et par ordre inverse au montage de manière à ne pas provoquer des dommages pour le mur de la façade.

VIII) – CONCLUSION :

Les travaux de démolition ne seront entamés qu’après réception et avis favorable  des travaux d’étayement de stabilisation de la façade.

- Les travaux de consolidation et de réparation du mur de la façade seront exécutés avant d’entamer les travaux de stabilisation et de démolition et au fur et à mesure d’avancement des travaux de démolition de l’immeuble et l’exécution de la nouvelle construction

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : INGENIEUR CONSEIL : MANSOURI ENGINEERING - Tél/FAX: 71 709 515